## PHVA
F-0.3.2-01 MATRIZ PHVA
abierto
# | (P) Planear |  |  |  | (H) Hacer |  | (V) Verificar |  | (A) Actuar
| TEMA (referencia ) | Acciones | Responsables | Fecha Compromiso | Fecha Real | Comentarios | Estatus | Observaciones | Acciones para los estados en Rojo y Amarillo
[9 empty] | Problema | Acción | ¿Quién? | ¿Cuándo?
1 | AC Control de la Información Documentada Procedimiento de Control de la Información Docuementada | Revisión del Procedimiento de Control de la Información Documentada | Director de Sistemas de Calidad | 2020-08-21 | 2021-05-31 | Fecha compromiso No cumplida | Cerrado | Se actuó de acuerdo a lo planeado, sin embargo las fecha compromiso no pudieron ser cumplidas por depender del trabajo coordinado con las areas involucradas en la actualización de procedimeintos que devido a las medidas de confinamiento establecidas por el Gobierno de la CDMX por la Pandemia covid-19 que derivaron en reducción de personal. En su momento aparecerán las recomendaciones y observaciones que se reflejarán en la sección ACTUAR de esté formato (F-0.3.2-01) Matriz PHVA y nos servirán para volver al paso inicial de Planificar y así el círculo nunca dejará de fluir en pro de la Mejora Continua.
2 |  | Elaborar, revisar, aprobar, difundir/capacitar y publicar Procedimiento de la Información Documentada | Director de Sistemas de Calidad y encargados del control de documetos | 2020-09-04 | 2021-05-31 |  | Cerrado
3 | AC Control de la Información Documentada Integrar todos los procesos e Integrar todos los requerimintos de ISO 9001 | Elaboración de documento rector (matriz) que contenga los requerimientos normativos Vs documentos con los que se da cumplimiento al requerimiento | Director de Calidad y Dueños de los procesos | 2020-09-11 | 2021-01-15 |  | Cerrado
4 |  | Cruce de los requerimientos normativos ISO 9001 vs Procesos de Negocio | Director de Calidad y Dueños de los procesos | 2020-09-25 | 2020-12-16 |  | Cerrado
5 |  | Cruce de los requerimientos normativos ISO 9001 vs Procesos de Apoyo | Director de Calidad y Dueños de los procesos | 2020-10-09 | 2020-12-16 |  | Cerrado
6 |  | Cruce de los requerimientos normativos ISO 9001 vs Procesos de Gestión | Director de Calidad y Dueños de los procesos | 2020-10-23 | 2020-12-16 |  | Cerrado
7 |  | Modificación de la documentación (Elaborar, revisar, aprobar, difundir y publicar) | Director de Calidad y Dueños de los procesos | 2021-01-22 | 2021-05-31 |  | Cerrado
8 | AC Control de la Información Documentada Integrar referencias al manual - Manual actualizado | Adecuación del Manual del SGC siguiendo las referencias de la Matriz | Director de Calidad y Dueños de los procesos | 2021-02-19 | 2021-05-31 |  | Cerrado
9 |  | Seguir el ciclo para el Manual del SGC (Elaborar, revisar, aprobar, difundir y publicar) | Director de Calidad, Dueños de los procesos y Encargados del Control de documentos | 2021-03-05 | 2021-05-31 |  | Cerrado
9 | Total
9 | Cerrados
0 | Abiertos
0 | Vencidos
100% | (%) Avances
Note on H7: Sistema de Gestión: Herramientas que nos ayuda a describir las posibles causas y analizarlas para llevar a cabo un plan; con cualquier herramienta como: - Diagrama Causa -Efecto (FO-CA-50) - Tormenta de ideas (FO-CA-51) - 5 porques´s (FO-CA-52) - 6 D´s (disciplinas) (FO-CA-69)
SI
NO

## Hoja1
Abierto
Cerrado
Vencido
Abierto
Cerrado
Vencido